ОДОБРЯВАМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ – 1898“:/П/

/ДАФИНА ГЪРЧЕВА/

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА

# участие в открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане

# на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила“

гр. Рила,

2015 година

Изготвил: /П/

„В.В. Консулт”  ЕООД –

Изпълнител по договор № 1/01.04.2014г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

ГЛАВА ПЕТА: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА;

ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП;

ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 1898”, ГР. РИЛА, ОБЩИНА РИЛА“

ГЛАВА ПЪРВА: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача” -  http://grad-rila.nit.bg

ГЛАВА ВТОРА: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано в Регистъра на обществените

поръчки и в „Профил на купувача“ -  http://grad-rila.nit.bg

ГЛАВА ТРЕТА: ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

Критерии за оценка на офертата:

Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП);

Място и срок за изпълнение на поръчката:

- Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, Република България.

- Срокът за изпълнение на поръчката e както следва:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 1 (един) месец и не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво. При изчисляванена на месеците от срока за изпълнение в календарни дни следва да се вземе, като константа брой дни в месеца 30 (тридесет).

Срокът на изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво

Предложения със срок на изпълнение по-малко от 1 (един) месец и повече от 3 (три) месеца, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Обектите предмет на СМР по настоящата поръчка, трябва да бъдат въведени в експлоатация преди 15.07.2015г.

Срок на валидност на офертите:

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;

- Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 666 297.87 (шестстотин шестдесет и шест хиляди двеста деветдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно 799 557.44 лв. (седемсотин деветдесет и девет хиляди петстотин петдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки) с ДДС.

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие за същата.

Разходи за изработване на офертите

Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

Финансиране

Проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила” в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 10/322/01437 от 19.12.2013г. сключен между Народно читалище „Христо Ботев – 1898“ и Държавен фонд „Земеделие”.

ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Открита процедура е процедурата за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия.

- Не може да участва в обществената поръчка участник, който:

  - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против  собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

  - е обявен в несъстоятелност;

  - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  - има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,(или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

  - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

  - е лишен от правото да упражнява дейности по извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция на сгради, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

  - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

  - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изискванията  по т. 2.1, т. 2.6, т. 2.7 и т. 2.8 се отнасят за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

e) при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- Не могат да участват в обществената поръчка участници:

  - при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

  - които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

- В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение /респ. в анекс/ допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно,  за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.

Договора за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение/консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.

- При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписана декларация по образец. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

- Изпълнителят няма право да:

  - сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

  - възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на поръчката, на лица, които не са подизпълнители;

  - заменя посочения в офертата подизпълнител, освен когато

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.

- Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.2.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

- Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация или методиката за оценка на офертите за участие в откритата процедура не може да  участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка участник при наличие на някое от горните обстоятелства.

- Документацията за участие съдържа:

  - Решение за откриване на процедурата;

  - Обявление за обществена поръчка;

  - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест;

  - Техническа спецификация с пълно описание на предмета на поръчката;

  - Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

  - Проект на договор;

  - Задължителни образци съгласно изискванията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП.

  - Инвестиционен проект„Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”;

Забележка: Инвестиционен проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”,освен на електронен носител - компактдиск (CD) и публикуван в „Профила на купувача”, е приложен към документацията за участие и е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на документацията за участие в сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, на адрес: гр. Рила, ул. „Георги Банковски“ № 2, лице за контакт: Дафина Гърчева.

Възложителят поддържа „Профил на купувача”- http://grad-rila.nit.bg/, който представлява обособена част от електронна страница на община Рила www.grad-rila.bg, и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените поръчки.

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, публикува в профила на купувача документацията за участие в процедурата и предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: www.grad-rila.bg,  раздел „Профил на купувача”, под раздел „Обществени поръчки”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Рила www.grad-rila.bg, Раздел „Профил на купувача”: www.grad-rila.bg.

При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. Документацията за участие може да се получи и в сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до датата посочена в Обявлението като срок за подаване на оферти на адрес: гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, ул“Георги Бенковски” № 2, ст. 2.

На посоченият интернет адрес: http://grad-rila.nit.bg/ /, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да бъде получена и от други заинтересовани лица. Същите се публикуват в срока по предходното изречение и в «Профила на купувача». В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

Общи указания - разяснения:

Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

- разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите изисквания;

- поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП;

До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а). органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на процедурата;

б). органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията;

Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както и на интернет страницата на Община Рила;

Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата;

- Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  потвърждение  от  заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено	от Възложителя електронно известяване/уведомяване;

д) чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при получаване  на документацията, съответно в офертата на участника;

При промяна в посочения адрес за кореспонденция, лицата, заявили изпращане на  документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя;

Неправилно посочен адрес за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията;

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по образец № 17 (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

- чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

- чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

ІII. ОФЕРТА

- Подготовка на офертата:

- След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

- Офертата не може да се предлага във варианти.

- Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

- Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

- Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

- Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;

- Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

- Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;

- Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

- Съдържание на офертата:

  - Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност –електронен адрес.

- плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани от възложителя съгласно т. 2.2 от настоящите Указания, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

- плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, съгласно т. 2.3. от настоящите указания, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от страна на възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

- плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно т. 2.4 от настоящите указания. Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!

Участник, поставил пликовете си „Предложение за изпълнение на поръчката” и/или „Предлагана цена” в друг общ плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

*Пликовете 1, 2 и 3 се оформят и надписват по следния пример:

<участник>							       Плик №… / „<съдържание>”

<адрес/информация контакти>

<и-мейл>

До Народно читалище „Христо Ботев – 1898“

ул. „Георги Бенковски” № 2

Област Кюстендил, гр. Рила, п.к. 2630

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за обществените поръчки с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

2.2. Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци:

а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, по формат на участника, подписан от участника;

б) Представяне на участника – попълва се Образец № 1;

в) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 2;

г) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липсана обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП –  попълва се Образец № 3;

- Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

д) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител –  попълва се Образец № 4;

е) Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, с право на изпълнение на обекти от трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ (или по-висока) или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Всеки участник може да докаже регистрацията си в професионален регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

ж) Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на учредителен акт –  договор/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия.  Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние, копие от документа за регистрация или посочват ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 ЗОП се представят в официален превод*. Учредителния акт, ако е на език различен от българския  се представя в превод на български.

Забележка: Всички документи по тази подточка, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.

з) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежния документ/вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец № 7 или по образец на банката, която я издава съобразен с условията на Възложителя - раздел IV);

и) Документ за получена документация (оригинал или заверено копие от участника, в случай на получено искане при Възложителя за предоставяне на документацията на хартиен носител);

й) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:

Изискуеми документи и минимални изисквания:

- Участникът трябва да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ или наличен финансов ресурс в размер не по-малък от 333 148.94 (триста тридесет и три хиляди сто четиридесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.

Доказва се с: Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие, както и чрез представяне на Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в Публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.

    - Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

    - Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,  участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на  участника с тях.

к) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.

Изискуеми документи и минимални изисквания:

- През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил поне 2 (две) строителства подобни (сходни) с предмета на настоящата поръчка.

Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника.

Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на сгради.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за  изпълнено строителство с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло.

Доказва се със:  Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Образец № 5;

За строителство, посочено от участника като, подобно (сходно) с предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното:

- посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,

или

- представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт,

или

- представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП ” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълненото строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката.

- Участникът следва да притежава валидни сертификати за въведени системи, както следва:

    - ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалент;

    - ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент;

    - OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент;

Доказва се със:   представяне на заверено копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен,  Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен, OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство в поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение (справка чл.25 ал.8 от ЗОП)

Т.е. Само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално Строително-монтажните работи, представят валидни сертификати или еквивалентни. Ако според договора за създаване на обединението(неюридическо лице) е предвидено всички членове да изпълняват СМР по поръчката, тогава всички членове на обединението представят валидни сертификати или еквивалентни. Ако съгласно договора за създаване на обединение, един или повече членове в обединението, няма да изпълняват дейности свързани със СМР по поръчката, а примерно само организационен и административен процес, то тези членове на обединението не представят горепосочените сертификати или еквивалентни.

л) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

м) Декларация за оглед на обекта – попълва се Образец № 6;

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР.

- Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод;

- Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 от ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата;

2.3. Съдържание на ПЛИК № 2:“ Предложение за изпълнение на поръчката“

а) „Техническо предложение”– попълва се Образец № 12;

Следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което Участникът описва Технологичната последователност на строителните процеси, представя Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка и посочва:

1) Срок за изпълнение:

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да бъде по-малко 1 (един) месец  и  повече от 3 (три) месеца.

Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в месеци за приключване на пълния обем дейности по изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно проекто-договора и съгласно техническата спецификация и количествените сметки, както и условията за възлагане на настоящата обществена поръчка, съобразено с разработения от участника Линеен календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнението на всички дейности.

Към техническото предложение, участникът прилага линеен календарен план с хоризонтални диаграми (диаграма на Гант) – работна програма за изпълнението на всички дейности, съгласно техническата спецификация.

Линейния календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части – таблична и графична.

В табличната част се съдържа информация за:

• Наименованието на работата.

• Продължителност на работата.

• Относителна дата за начало на работата.

• Относителна дата за край на работата.

• Допълнителна информация.

Степента на детайлност на табличната част на ЛКПХД зависи от спецификата на всеки един инвестиционен проект.

Работите в графика се записват в технологична, организационна или ресурсна последователност на изпълнението им.

В графичната част се отразяват въведените данни от табличната част. На фигурата по-долу е даден възможно най-опростен вариант на ЛКПХД.

Забележка: Линейния календарен план с хоризонтални диаграми трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на проекта.

2) Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект:

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 пъти минималните гаранционни срокове по цитираната Наредба. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния и по-дълги от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка! Участник, който не опише към своето Техническо предложение: Технологичната последователност на строителството, и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

При подаване на офертата си участникът може да посочи в ПЛИК №: 2, чрез Декларация по образец № 11 (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

2.4. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

- Попълва се Образец № 13 „Предлагана цена” и приложена към него количествено-стойностна сметка (Приложение 1). Приложение 1 – КСС, се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск). Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели !!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител!!!

- Към Ценовото си предложение, участникът е длъжен да приложи и Анализи на единичните цени на хартиен носител!

- Участник, който не е представил Приложение 1 – КСС, съгласно условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на единичните цени ще бъде отстранен от участие в процедурата!

- Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

- Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата!

2.5. Запечатване

- Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, по реда посочен в Раздел ІІІ „Оферта”,	 точка 2 „Съдържание на оферта”, точка 2.1.

- Трите плика се поставят в един общ непрозрачен плик, върху който се изписва:

<участник>

<адрес/информация контакти>

<и-мейл>

До Народно читалище „Христо Ботев – 1898“

ул. „Георги Бенковски” № 2

Област Кюстендил, гр. Рила, п.к. 2630

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за обществените поръчки с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

3. Изисквания към документите:

3.1. Всички документи трябва да са:

- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

Ако в предложението са включени документи и Препоръки (референции) на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български език.

- По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

4. Подаване на оферти:

4.1. Място и срок за подаване на оферти

- Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Кюстендил, община Рила, гр. Рила, п.к. 2630, ул. „Георги Бенковски” №: 2

- Срокът за подаване на офертите е  посочен в Обявлението за обществена поръчка;

- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

- До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

- Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата;

- Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

- След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

4.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти може да се удължи, когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи;

- оглед на мястото на изпълнение.

Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

4.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

- При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ;

- Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

5. Отваряне на офертите:

- Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка в гр. Рила, п.к. 2630, ул. „Георги Бенковски” №: 2. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено;

- Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, представители на медиите и представители на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват и при отваряне на ценовите оферти.

- Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Рила.

IV. ГАРАНЦИИ

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й

1.1. Участникът следва да представи с офертата и оригинал или заверено копие на документ за внесена/учредена гаранция за участие (без ДДС) в размер на 1 % от стойността на поръчката или 6662.98 лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки).

1.2. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 7 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране, по сметка на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“: IBAN: BG57BUIB78371030004308, BIC: BUIBBGSF, при банка: СИБанк. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: „Гаранция за участие в ОП, за СМР по проект с № 10/322/01437 от 19.12.2013г. на ДФЗ”.

1.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие.

1.4. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 8 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране по сметка на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“: IBAN: BG57BUIB78371030004308, BIC: BUIBBGSF, при банка: СИБанк. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: „Гаранция за изпълнение на ОП, за СМР по проект с № 10/322/01437 от 19.12.2013г. на ДФЗ.

2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Рила и със срок на валидност – 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на работата по договора.

2.4. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора.

2.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

2.6. Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

3. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане, условия и начин на плащането й.

  - Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане под формата на банкова гарация по образец /Образец № 9 / или Запис на заповед /Образец 10/  в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс възлизащ на 50 % от стойността на договора;

  - Условията и сроковете за усвояване/реализиране и освобождаване на гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Възложителят назначава Комисия за провеждане на откритата процедура след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

2. Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за обществените поръчки с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

г) са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

3. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на изискванията по буква „г” след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства;

4. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, от ЗОП, се замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член;

5. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти;

6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват ПЛИК № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК № 3 на останалите участници.

7. След това комисията отваря ПЛИК № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

8. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по т. 6 и т. 7, както и при отваряне на ценовите оферти:

- Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни;

- Комисията предлага на присъстващите лица да се подпишат в изготвен от нея списък. Присъстващите лица се посочват и в протокола на Комисията;

9. С извършване на действията по т. 6 и 7 приключва публичната част от заседанието на комисията.

10. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

- комисията разглежда по същество представените в ПЛИК № 1 документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и /или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

- След изтичане на срока по предходната подточка, комисията проверява съответствието на документите в ПЛИК № 1, включително допълнително представените, с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

- комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участника.

- допълнителните доказателства и разясненията не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изисквани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.

11. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

- който, не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор;

12. Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически най-изгодна оферта”.

13. Комисията отваря плика с предлаганата цена (Плик 3), след като е разгледала офертите и е извършила преценка за окомплектоваността им и съответствието им с минималните изисквания, заложени от Възложителя.

14. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 16, кои оферти отговарят на изискванията на Възложителя и са допуснати до този етап.

15. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

16. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

17. Ако в офертата на участник се съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочените обективни обстоятелства, свързани с:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

18. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 17 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника за отстраняване от процедурата, като писмено излага мотиви.

19. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

20. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

21. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по този ред, комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

21. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

22. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;

- списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им;

- становищата на консултантите;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

- дата на съставяне на протокола;

- особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в случай че има такива.

23. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

- В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

- Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.

- При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато

а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури

г) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата

ж) поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка

6. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато

а) е подадена само една оферта

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47-53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

в) участникът, класиран на първо място

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, и ал. 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението

7. Възложителят е длъжен да изпрати уведомление до участниците, както и да изпрати копие от Решението за прекратяване на процедурата до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в тридневен срок от издаването му.

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на поръчката в резултата на проведената процедура.

2. В случай, че участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

4. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14 (четиринадесет) дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

5. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

6. Лицето, определено за изпълнител, членовете на обединение и подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, респективно чл. 49, ал. 1 от ППЗОП (в случай че участникът, избран за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и /или юридически лица);

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

- не представи застраховка професионална отговорност за изпълнение на строежи от III – та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, при лимит на отговорност в размер не по-малък от посочения в чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.);

- не представи заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи: III – та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

- не представи застраховка „Трудова злополука”, с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка.

Когато участникът е чуждестранно лице - физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на строителя на държавата, в която е установено – представя се заверено копие;

8. В случаите по т. 7 възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОП или да прекрати процедурата.

9. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

10. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.

11. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

VIII. ОБЖАЛВАНЕ

- Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

- Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т.4, ал.6 и ал. 7 от ЗОП;

- Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

IХ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

Х. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

- При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществена поръчка;

- Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и описание на обекта на обществената поръчка

- Техническа спецификация;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място

- По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ;

- МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| 2. Техническо предложение –П2 | 100 | 40 % |
| 3. Ценово предложение – П3 | 100 | 50 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %

- Показател „Срок за изпълнение” – П1

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател „Срок за изпълнение“ се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

Забележка: Участник, предложил срок, по-кратък от минималния 1 (един) месец и/или по дълъг от максималния 3 (три) месеца ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Възложителя обръща внимание че дейностите предмет на Строително-монтажните работи следва да бъдат приключени, въведени в експлоатация и отчетени от Възложителя пред Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в срок не по – късно от 15.07.2015г.!!!

- Показател „Техническо предложение” – П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б,  Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | Технологична последователност на строителните процеси | 60 |
| Б. | Управление на риска | 40 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

| Подпоказател | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. Технологична последователност на строителните процеси |  | Макс. брой точки 60 |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; - Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; - Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите; - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 60 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са изброени; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е описана. Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са подходящи, за да е налице съответствие на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта. - Участникът не е посочил всички видове материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали. - Налице е частично съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии частично съответстват на конкретния проект. - Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали. - Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 1 точка |
| Б.Управление на риска |  | Макс. брой точки 40 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на ПРСР, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента. 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация. 7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. Офертите на участниците се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предлагат се подробни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно подробни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни мерки; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са ефективни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 40 точки |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират недопускане и/или предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му | 20 точки |
|  | В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага подробни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | 1 точка |

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

- „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

- „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

- „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“;

- „Формално“ - посочване на общоизвестни факти чрез общи изрази, без да се съдържат описание на конкретни действия, водещи до целен резултат.

- Показател „Ценово предложение” – П3

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП.

ГЛАВА ПЕТА: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ОДОБРЯВАМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ – 1898“:/П/

/ДАФИНА ГЪРЧЕВА/

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

гр. Рила,

2015 година

І. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществената поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР за „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”.

Проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”, в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/322/01437 от 19.12.2013 г., сключен между  Народно читалище „Христо Ботев – 1898” и ДФЗ и Анекс № 1 от 19.08.2014 г. към него.

- ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА;

- Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, Република България.

- Срокът за изпълнение на поръчката e както следва:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 1 (един) месец и не повече от 3 (три) месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво. При изчисляванена на месеците от срока за изпълнение в календарни дни следва да се вземе, като константа брой дни в месеца 30 (тридесет).

Срокът на изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво

Предложения със срок на изпълнение по-малко от 1 (един) месец и повече от 3 (три) месеца, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Обектите предмет на СМР по настоящата поръчка, трябва да бъдат въведени в експлоатация преди 15.07.2015г.

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;

Народно читалище  "Христо Ботев 1898г." се намира в гр. Рила, община Рила, област, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила.  Строежът е ІII-та категория буква „в“ по чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ. Сградата е проектирана и изпълнена на отделни корпуси с различна етажна височина с плосък покрив и сутеренен етаж.Теренът се характеризира с малка денивелация. Подходът към главния вход на читалището е от север. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна съставена от греди, колони, рамки, плочи, единични и ивични фундаменти. Ограждащата конструкция е от тухлени зидове с дебелина 30-42 см. Преградните стени са тухлени с дебелина 12-20  см. Покривът е плосък с носеща стоманобетонна и допълваща дървена конструкция,покрит е с ЛТ ламарина. Отвеждането на водата е чрез улуци и водосточни тръби. Фасадите са измазани с вароциментова пръскана мазилка.Колоните по фасада север са облицовани с мрамор. Цокълът е облицован с естествен камък Дограмата е дървена двукатна и PVC дограма със стъклопакет. Стълбищата са стоманобетонни, двураменни, покрити с мозайка и с ажурни метални парапети. Санитарните помещения са решени на кота -2,95 ,-0,31,-0,82,+2,13,+3,54,+5,08,+8,03,+11,03.

Настоящият проект предвижда извършване на ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила, като общата цел на проекта е подобряване условията на живот в гр. Рила, Община Рила чрез подобряване достъпа на гражданите до качествени обществени услуги в областта на културата. С проекта ще се постигнат и допълнителни цели, напълно съответстващи на целите, залегнали в Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., а именно: подобряване на средата, в която се създават и предоставят услугите в областта на културата, чрез модернизиране и обновяване на сградата на НЧ „Христо Ботев – 1898“.

Настоящето състояние на сградата не дава възможност за нормалната й експлоатация, затова изпълнението на предвидените дейности по проекта ще доприненсе за нейното пълноценно използване и до подобряване на сградата, в която се създават и предоставят услугите в областта на културата от основната културна институция на гр. Рила – НЧ „Христо Ботев – 1898“. С реализацията на дейностите по проекта, значително ще се подобри облика на населеното място и неговата привлекателност и в частност на НЧ „Христо Ботев – 1898“, което играе роля и на център на обществения живот.

IV. ДЕЙСТВИЯ И ИНТЕРВЕНЦИИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗЛАГАНЕТО ПО ПОРЪЧКАТА, СЪОБРАЗНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ.

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

- Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническия инвестиционен проект, за което прилагат Декларация по образец.Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни работи след откриване на строителна площадка/ чл. 157, ал.2, от ЗУТ/.

- Обектът да бъде ограден с временна плътна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР с цел строителната площадка да се обезопаси и да не се допуска замърсяване в района със строителни материали и отпадъци.

- Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

- По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ.

- При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

- Да се изготвят временни постройки във връзка с организацията на строителната площадка по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

- Да се спазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

- Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

- Изисквания за качество при изпълнение на предмета на поръчката: Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с прилагане на декларации за съответствието с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за „Минимални и изисквания за безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи”.

- Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта с протокол.

- Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя - изпълняващи функциите на „Инвеститорски контрол“ на обекта . Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на изпълнителя - част от офертата по проведената обществена поръчка.

Възложителят, чрез свои представители ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

## V. СНАБДЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА С ВОДА, ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

- Електроснабдяване: Сградата е захранена с ел. енергия от място, посочено от обслужващото електроразпределително дружество.

- Сградата е захранена с вода чрез отклонение към имота от съществуващ водопровод.

- Материално-техническото снабдяване на обекта ще се извърши от складовете на строителната организация съгласно сключения договор.

## VI.ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Проектът засяга извършването на ремонтни дейности в екстериора и интериора на сградата. Предвидени са следните дейности:

- Екстериор – Ремонтните дейности включват енергийна ефективност на сградата - топлоизолиране на фасадите, измазване и боядисване, подмяна на част от съществуващата дървена дограма с PVC дограма. Ремонт на покрив – полагане на топлоизолация, подмяна на дъсчената обшивка под ЛТ ламарина,подмяна на дъсчена скара,полагане на битумна хидроизолация под ЛТ ламарина, полагане на топлоизолация от минерална вата-10см., подмяна на ЛТ ламарина, подмяна на улуци и водосточни тръби.

- Интериор

- Сутеренът,част от кота +0,00 и един от корпусите на сградата не са в обхват на разработката.

- Кота -2,95 – изграждане на настилка от гранитогрес в стълбището. Подмяна на настилката в тоалетната за мъже,тоалетната за жени,предверието с такава от теракота. Поставяне на нов фаянс по стените на тоалетните и предверието до h=200см.,измазване на останалата част от стените и таваните с водоустойчив латекс. Преграждане с гипсокартон на част от стълбището и изграждане на тоалетна за инвалиди и помещение за чистачка. Настилката в тези две помещения е от теракота. Стените им до h=200м.  се покриват с фаянс ,а останалата част и тавана се боядисват с водоустойчив латекс. Подменя се дограмата на тази кота.

- Кота + 0.00 – демонтаж на преградни дървени стени на касата за продажба на билети и монтиране на нови витринни стени от PVC и стъкло;демонтаж на дървени преградни стени на ритуална зала и изграждане на нови от гипсокартон. Подмяна на дъсчена обшивка по стени в ритуална зала. Почистване на декоративна стена във фоайето. Изграждане на настилка от гранитогрес във фоайето,ритуалната зала,касата. Покриване на стъпалата на стълбището с гранитогрес и подмяна на парапета с такъв с h=120см и ръкохватка широка 10см. Шлайфане и лакиране на настилката от дюшеме в кино-театралната зала,сцената и склада за декори. Боядисване на тавана на кино-театралната зала с латекс. Обособяват се и места за инвалидни колички съгласно наредба 4 за достъпна среда.

- От кота -3,67 до кота +11,03 както и от кота -2,70 до +3,54 се предвижда покриване на стълбището с гранитогрес. Подмяна на витрините от метални профили и стъкло с такава от PVC и стъклопакет. Дъсчената обшивка по стените се импрегнира с противопожарен грунд.

- Кота -0,31-Подмяна на настилката с дюшеме в репетиционната,предверието,лекционната зала,коридора,гримьорната. Подмяна на настилката от теракота в тоалетната. Полагане на нов фаянс до h=200см. В тоалетната. Боядисване на тавана и останалата част от стените на тоалетната с водоустойчив латекс. Боядисване на стените и таваните нната,лекционната зала,коридора,гримьорната с латекс. Поставяне на огледала по две от стените в репетиционната до h=180см.Направа на окачен таван с гипсокартон в репетиционната. Премахване на една от стените в лекционната зала и замяна с нова витринна стена от PVC и стъкло. Подмяна на част от дограмата с такава от PVC и

стъклопакет.

- Кота -0,82 - Подмяна на настилка с такава от дюшеме в гримьорна мъже и канцеларията. Стените и таваните се боядисват с латекс. Изгражда се настилка от гранитогрес на стълбището и в коридора.,Импрегнира се дъсчената обшивка по стените,тавана се боядисва с латекс. Подмяна на настилката от теракота във тоалетната,полагане на фаянс по стените на тоалетната до h=200см.,измазване на останалата част от стените и тавана с водоустойчив латекс,подмяна на част от дограмата с такава от PVC и стъклопакет.

- Кота +2,13 –Подмяна на настилката,с такава от дюшеме в канцеларията,и директорската стая. Направа на настилка от гранитогрес в коридора. Подмяна на настилката от теракота във тоалетната. Измазване на тавана и стените в канцеларията,директорската стая и коридора с  латекс. Полагане на фаянс по стените на тоалетната до h=200см.,измазване на останалата част от стените и тавана с водоустойчив латекс. Подмяна на част от дограмата с такава от PVC и стъклопакет.

- Кота +3,54-Подменя се настилката от дюшеме с нова,подменя се настилката от теракота в тоалетната. Стените в тоалетната се покриват с нов фаянс до h=200 ,измазване на остатъка на стените и тавана с водоустойчив латекс.

- Кота +3,57- Предвижда се подмяна на дъсчената обшивка по стените на фоайето. Демонтиране на 4  от седалките на балкона на кино-театралната зала. Настилката от дюшеме на балкона се шлайфа. Изгражда се настилка от гранитогрес във фоайето. Таваните се измазват с латекс. Подменя се част от дограмата във фоайето.

- Кота +5,90-Подменя се настилката от дюшеме с нова. Стените  и тавана се измазват с латекс.

- Кота +11,03-Покриване на стълбището с гранитогрес. Подмяна на настилката от дюшеме в помещението за костюми. Подмяна на настилката от теракота в тоалетната. Полагане нов фаянс по стените на тоалетната до h=200см.,измазване на останалата част от стените и тавана с водоустойчив латекс. Боядисване на стените в коридора и помещението за костюми с латекс. Подмяна на дограмата с такава от PVC и стъклопакет.

- Технически показатели на разработваната част:

- Обща площ на кота +0.00, - 0.31, -1.82, -0.82 – РЗП=901,5 м2

- Обща площ на кота +2.13, +3.54, +3.75, +5.90 – РЗП=514,35 м2

- Обща площ на кота +11.03 – РЗП=72,4 м2

- Обща площ на кота -2.95 - Сутерен  - РЗП=75,75 м2

- Обща площ на разработваната част – РЗП=1564 м2.

## ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Изпълнението на СМР се разделя условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки на  материали, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

А) Организационните етапи са следните:

- етап: Подготовка и организация на строителната площадка;

- етап: Покривни работи;

- етап: Монтаж на дограми;

- етап: Довършителни и интериорни работи;

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове.

Б) Организационни указания за изпълнение на етапите

### „Подготовка и организация на строителната площадка”

Строителната площадка ще се огради с  временна ограда от готови пана (винкел, ламарина или оградна мрежа) с височина мин. 2.00 м.

За всички етапи ще има един вход за достъп до строителната площадка: –А– за достъп на работници, механизация и за зареждане с материали, който съвпада със сега действащият вход откъм улицата.

Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди ще се осъществява от съществуващата ел.инсталация в читалището.

Вода за производствени и питейни нужди е осигурена.

Работниците ще ползват за битови нужди съществуващите тоалетни в сградата.

Материалите ще се складират в района на строителната площадка (в рамките на УПИ) и ще се доставят по височина ръчно и с лебедки.

### „Покривни СМР”

Състои се от изпълнението на всички видове работи, свързани с ремонта на покривната конструкция: демонтаж на пластовете от покривното покритие, оглед за повредени участъци от влага, измазване, полагане на топлоизолация, полагане на хидроизолация, направа на ламаринено покритие по покрива и ламаринена обшивка по бордовете, водоотвеждане.

Хидроизолациите се изпълняват съобразно техническите спецификации към тях. Водоотвеждането се изпълнява съобразно проекта и техническите спецификации.

При изпълнение на покривните работи следва да се обезопасят покривните стрехи (където ги има) с предпазни парапети, съобразно изискванията на нормативната уредба.

### „Монтаж дограми”

Дограмите се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на зидариите. Всички операции се извършват от специализирана бригада на доставчика.

Монтажа на вратите и прозорците по фасадите да се извършва от вътрешната страна на помещенията. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла и стъклопакети  на височина, да се обезопасяват срещу нараняване от падащи стъкла. Преди остъкляване  да се извършва преглед на  монтираните рамки за здравината и изправността им и да се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата и стъклопакетите. Да не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането дограма. Пренасянето на каси със стъкла, на единични стъкла и стъклопакети, както и манипулиране със стъкла да се извършва по инструкция за безопасност и здраве.

### „Довършителни и интериорни работи”– за всички етажи

Главната особеност и съществуващите опасности при този етап произлизат от съвместяването (застъпването) по отделните графици за специалистите, от използуването на скелета по фасадите.

Скелетата в помещенията ще се монтират от обучени за целта мазачи, след специален производствен инструктаж и наблюдение от КБЗ и техническия ръководител.

Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка да се осъществява съгласно указанията на производителя. Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски съставки да се извършва във вентилирани помещения.

Да не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси и подпрозоречни парапети.

Боядисването по механизиран начин с пожаро- или взривоопасни лаково- бояджийски съставки да се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно лице, контролиращо спазването на изискванията за ПАБ.

- Скеле:

Скелето да се монтира от фирмата изпълнител по проект, разработен от правоспособно лице.

Скелето да се монтира, използва и демонтира по безопасен начин, гарантиращ неговата стабилност и непозволяващ отместването му по време на използване. Носещите елементи на скелето да се обезопасят срещу приплъзване.

По време на монтиране, демонтиране или реконструкция частите от скелето, които не са готови за използване, да се означават със съответните знаци за безопасност и да се ограждат с подходящи средства за предотвратяване достъпа до опасната зона.

Платформите на скелето да съответстват по размери, форма и разположение на работата, която ще се извършва, да са с необходимата носимоспособност за осигуряване на безопасна работа и преминаване, и да са монтирани така, че: съставните им части да са неподвижни по време на използването им ; да няма опасни пролуки – за предотвратяване на възможни падания .

Габаритната височина между два пода от скелето да бъде най-малко 2,00 м.

Да не се допуска едновременно извършване на ремонтни дейности от работещи, намиращи се един над друг на две съседни нива от скелето.

При определяне на местата за приемане на материали върху скелето да се спазва изискването за разместване на местата на мин. 10 м. в хоризонтална посока.

Изкачване и слизане по скелето да се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето. Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, да се обезопасят с парапет от три страни.

Да не се допуска използването на ръчни колички за хоризонтално транспортиране на товари по платформите на скелето освен ако не са предвидени и оразмерени за това.

При демонтаж на скелето, отворите на по-долните нива от строежа да се обезопасят срещу падане на хора и предмети. Да не се допуска хвърляне на елементите от скелето при демонтирането му. Да се пазят от нараняване настилките в местата на стъпване на скелето.

Годността на скрепителните елементи на скелето да се проверява преди монтажа.

Скелето да се монтира, демонтира или значително преправя под контрола на определеното от Строителя квалифицирано лице или от работници, които са получили специализирано обучение относно :

- разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;

- безопасността по време на монтажа или реконструкцията на съответното скеле;

- мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;

- мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;

- допустими натоварвания;

- рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.

Приемането на скелето да се извърши от техническия ръководител на обекта и КБЗ - непосредствено преди започване на работа.

## VIII. МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Местата със специфични за строежа рискове са:

  - Работа по и около скелетата;

  - Работа по периферията на покрива;

  - Придвижване край отвори;

  - Работа при монтиране на електроинсталацията;

  - Работа при монтиране на ВиК инсталациите;

  - Работа при монтиране на дограмите;

Мерките и изискванията за БЗ са в съответствие с информационните листове.

    - МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Битовите отпадъци ще се складират в кофа с капак и ще се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Строителните отпадъци ще се складират и ще се извозват периодично на оказано от Община Рила място (Депо за строителни отпадъци).

ГЛАВА ШЕСТА: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№..................../....................2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

Днес, .......................2015 год., в гр. Рила, на основание чл.41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки, между:

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 1898“, с адрес: гр. Рила, ул. „Георги Бенковски” № 2,  БУЛСТАТ № 000253060, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство –  Дафина Атанасова Гърчева, наричано по – долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

- ................................................................. със седалище…………………………………. и

(наименование на изпълнителя)

адрес:………………………………………………..,ЕИК/БУЛСТАТ:………………….……, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) ……….:………………….., представлявано от ……………………………………………………...................................... или

(законен представител – име и длъжност)

…………………………………………………………………………………………………….,

(ако има упълномощено лице  –  име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)

Определен за изпълнител след проведена открита  процедура за възлагане на обществена поръчка №  / …………………………………………………………………………..………….../

(уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълни срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”, в съответствие с изискванията на тръжната документация и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните строително – монтажни работи (СМР) за въвеждане на обекта в експлоатация и да изготви екзекутивна документация, когато такава следва да се съставя.

(2). Строително-монтажните работи ще се извършват по график, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1). Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер на ..................................[посочва се в съответствие с Ценовото предложение (оферта)] лв. без ДДС и  в размер на..............................лв. с ДДС., съгласно показателите за ценообразуване, както следва:

2.1. средна часова ставка..................................лв./час;

2.2. допълнителни разходи за труд…………………….%

2.3. допълнителни разходи за механизация..................%;

2.4. доставно складови разходи.........................%;

2.5. печалба .................................%, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2). Плащането на цената по ал. 1 се извършва както следва:

1. Авансово плащане в размер на 50% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка ще се плати в срок до 10 (десет ) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба №3/2003г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и не по-рано от осъществяването на последващия контрол върху процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на Държавен фонд " Земеделие " и подписването на Анекс по договора за безвъзмездна финансова помощ , сключен между Народно читалище „Христо Ботев – 1898“  и Държавен фонд " Земеделие ", както и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс или запис на заповед в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс. Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане.

а). Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя.

б). Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след като той е извършил работа, равностойна на аванса и срещу подписан двустранен протокол за приемане на работата на изпълнителя и съответно издадена фактура за стойността на извършената работа в срок до 10 работни дни от подписване на протокола.

2. Окончателно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, както и след прилагане на правилата и разпоредбите на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.,  действащи и/или приложими при изпълнение на проект № 10/322/01437 с найменование: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

Чл. 3. (1).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон).

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по договор за отпусната финансова помощ № 10/322/01437 от 19.12.2013г. с ДФЗ”.

Чл. 4. (1).   Изплащането на всички суми  по настоящия договор ще се извършва в български левове с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:.................................................................

IBAN :.................................................................

BIC:.....................................................................

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1,  в срок от 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 5. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 18, ал. 4 от настоящия договор.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложени материали в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност на обекта.

Чл. 8. При неодобрение от страна на Държавен фонд "Земеделие" на проведената процедура за обществена поръчка, респективно на сключения между Народно читалище „Христо Ботев – 1898“ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, че няма да има никакви материални претенции към Народно читалище „Христо Ботев – 1898“ в посочената по- горе хипотеза.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. (1). Срокът за изпълнение на възложените строително - монтажни работи и съпътстващите ги дейности е срока, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение, а именно ................................................... месеца /не повече от 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2). В срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни предвидените работи в междинни срокове, определени в съответствие с Линейния календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнение на дейностите, представен с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(4). При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на Възложителя, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на акт обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(5). Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел VIIІ Непредвидени обстоятелства.

Чл.10. Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Рила, ул. „Георги Бенковски“ № 2, община Рила, област Кюстендил.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и одобрения инвестиционен проект;

- Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

- Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от настоящия договор.

- Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3).  Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него представители.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените и приети видове СМР, за които има издадена фактура, съгласно условията на настоящия договор.

- Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

- Да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорския контрол и други).

- Да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

- да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

- Да иска приемане на извършената работа.

- Да получи договореното възнаграждение съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

Чл.14. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са на нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта/ите като цяло.

(3). Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

(7). Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на програмата.

(8). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(9). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(10). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(11). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

(12). Преведените средства от Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“:

Банка: СиБанк ЕАД

IBAN: BG84BUIB98881030004300

BIC: BGBUIBSF

(13). Финансови корекции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от «Програма за развитие на селските райони» или от други одитиращи органи в процеса на изпълнение на настоящият Договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е в резултат на негови действия и/или бездействия. Същите се прихващат от предстоящи плащания или се възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на застраховки „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(15). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(16). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

(17). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

(18). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички предписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности за популяризиране на факта, че проектът, в рамките, на който се изпълнява договора е съфинансиран от „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”;

Чл.15. (1). При изпълнение на възложените СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

- Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

- Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

- Да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.

- Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивни чертежи за договорираните и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.16. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ……………………………………..…. (…..……............................................................................)

(с думи)

лева, представляващи 5  (%) от неговата обща стойност, без ДДС, която се  представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на договора.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) дни.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4). При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 30 (тридесет)  дни, след приключване на изпълнението – подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ окончателния прием на обекта, предмет на договора и издадено разрешение за ползване.

(5). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл.17 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема следния гаранционен срок за изпълнените видове строително-монтажни работи, съгласно чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: ................................./посочва се в месеци/.

(2). Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

(3). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

(5). При неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци и/или повреди; не отстраняване на явни недостатъци и/или липси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите, ако изпълнителят откаже да участва в съставянето на протокола, така както е уведомен. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 18. (1). Приемането на извършената работа се извършва с двустранно подписан протокол – Обр. 19, придружен с подробна количествено-стойностна сметка и представяне на сертификати за качество на материалите.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

(3). Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. До тяхното отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи плащането на дължимата сума.

(4). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.19. (1). В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %  (двадесет процента) от стойността на забавената дейност. Забавата се установява с протокол подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето упражняващо независим строителен надзор на обекта.

(2). При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 5 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(3). Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

(4). Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 17, ал.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от Възложителя след отказ на изпълнителя да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.20. (1). Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2). В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21.  (1). Настоящият договор се прекратява:

- С изтичане на срока по чл.9, ал. 1 от настоящия договор;

- По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

- При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

- При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- С окончателното му изпълнение;

- По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

- Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни;

- не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 14 (четиринадесет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.23.  Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Адреси на страните:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Област Кюстендил, Община Рила, град Рила, ул. „Георги Бенковски” № 2

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ……………………………………......…………….......……

Чл.24. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.25. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора се решават по взаимно споразумение между страните.

Чл.26. При непостигане на съгласие по чл. 24 всички спорове отнасящи се до настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник.

Чл. 27. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 28. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл.29. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Линеен график за изпълнение на поръчката /от офертата/;

- Техническо предложение на Изпълнителя;

- Ценовото предложение на Изпълнителя, включително остойностени количествени сметки по образец.

- Техническа спецификация.

- Документ за внесена гаранция за добро изпълнение.

- Копия от застраховки „Професионална отговорност” и „Трудова злополука”.

- Документи по чл. 42, ал. 1  от ЗОП.

- Документи по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. (когато е приложимо)

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.........................................                                                          .........................................

/Дафина Гърчева/                                                                  /........................................./

Председател на

Читалищното настоятелство

ГЛАВА СЕДМА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

| Образец № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО |  |  |  |
| Председателя на читалищното настоятелство на Народно читалище „Христо Ботев – 1898” гр. Рила ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК |  |  |  |  |  |
| в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила” |  |  |  |  |  |
| Административни сведения |  |  |  |  |  |
| Наименование на участника: |  |  |  |  |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |  |  |  |  |
| Седалище: |  |  |  |  |  |
| – пощенски код, населено място: |  |  |  |  |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |  |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |  |  |  |  |
| – пощенски код, населено място: |  |  |  |  |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |
| E-mail адрес: |  |  |  |  |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |  |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |  |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |  |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |  |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |  |  |  |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  |  | 1.................................... 2.................................... |  |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:............................................ |  |  |  |  |  |
| УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪРЧЕВА, |  |  |  |  |  |
| - Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила” като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. |  |  |  |  |  |
| - Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. |  |  |  |  |  |
| - Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. |  |  |  |  |  |
| - Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда1. |  |  |  |  |  |
| - При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: |  |  |  |  |  |
| - ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| - ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) |  |  |  |  |  |
| - Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. |  |  |  |  |  |
| Неразделна част от настоящия документ са: |  |  |  |  |  |
| а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; |  |  |  |  |  |
| б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП. |  |  |  |  |  |
| Дата |  | ............................/ ............................/ ............................ |  |  |  |
| Име и фамилия |  | .......................................................................................... |  |  |  |
| Подпис на лицето (и печат)2 |  | ........................................................................................... |  |  |  |

______________________

1 Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

2Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ1

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………….

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…,

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

ДЕКЛАРИРАМ:

- В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

- Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

- Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

- В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

- В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам дейности по извършване на стройтелно – монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция на сгради съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

- В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 9 и 10 са:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 9 и 10, са:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

Дата

Име и фамилия

Подпис

______________________ 1Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Образец № 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. Подписаният/ата ........................................................................................... (трите имена). данни по документ за самоличност ........................................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването). в качеството си на ........................................................................................... (длъжност). на .................................................................................................................................................... (наименование на участника). ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................– участник в процедура за възлагане на. обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”. ДЕКЛАРИРАМ:. - Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.. - За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.. Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.. Дата; ............................/ ............................/ ............................. Име и фамилия; ........................................................................................... Подпис (и печат)1; ............................................................................................ ______________________ 1Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата. Образец № 4. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител1. Подписаният ................................................................................................................... (трите имена). данни по документ за самоличност ............................................................................. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването). в качеството си на ........................................................................................................... (длъжност). на .......................................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя). ДЕКЛАРИРАМ:. - От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): ................................................................................................................................. (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ). изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ................................. (наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител). при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”. - Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: ............................................................................................................................................. (изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя). - Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.. Дата; ............................/…............................/..... Име и фамилия; ............................................................. Подпис (и печат); .................................................................... ______________________ 1Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Образец № 5

|  | СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП1 |
| --- | --- |
|  | Подписаният/ата …………………………………………………………………………… |
|  | (трите имена) |
|  | данни по документ за самоличност …………………………………………………… |
|  | (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |
|  | в качеството си на ………………………………………………………………………… |
|  | (длъжност) |
|  | на ………………………………………………………………………………………….., |
|  | (наименование на участника) |
|  | ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”, заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва: |

| № | Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР) | Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство | Дата на приключване изпълнението на строителството | Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП2:

1. ……......................................................................................................…………………

2. …………………….......................................................................................................…

3. …………………….........................................................................................................3

|  | Дата | ............................/ ............................/ ............................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Име и фамилия | .......................................................................................... |  |
|  | Подпис | ........................................................................................... |  |
|  | ___________________ |  |  |
| 1 Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП доказателства. |  |  |  |
| 2 Участникът посочва конкретните документи, които прилага, или конкретни регистри, на които се позовава. ЗАБЕЛЕЖКА: За „договори за строителство с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка“ възложителят ще приема договори за: „изграждане и/или реконструкция на сгради”. |  |  |  |

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за оглед на обекта

Подписаният ..................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..........................................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм извършил посещение и оглед на обектите на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила” и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                                Декларатор: ................................

/подпис и печат/

Образец № 7

До

Народно читалище „Христо Ботев – 1898“

гр. Рила, п.к. 2630,

ул. „Георги Бенковски” №: 2

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за участие в процедура по ЗОП/

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК,, ще участва в откритата с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението, документацията и чл. 59 ал. 2 на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция в размер на .......... лв. (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата] под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ……….. лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

- е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или

- обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

- е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

В случаите по т. 1 и т. 3, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата си по нея. В случаите т. 2, банковата гаранция за участие се задържа от Възложителя до решаване на спора. Възложителят следва да се разпореди с банковата гаранция едва след решаване на спора.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и година).

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“ или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[подписи и печат на банката]

* Възложителят допуска банковата гаранция за участие да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

Образец № 8

До

Народно читалище „Христо Ботев – 1898“

гр. Рила, п.к. 2630,

ул. „Георги Бенковски” №: 2

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за изпълнение/

(представя се в оригинал при подписване на договора)

Банка ......................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ................................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, е  уведомена, че нашият клиент - „.....................................................................“, със седалище и адрес на управление гр. ..................................., ул. ..........................................., ЕИК: ......................................, представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обявлението, документацията и чл.59 ал.3 на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [........лв.], представляващи 5 (пет) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

С оглед изложеното, Ние Банка.................................................................., гр. ................................, с настоящата се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв, при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент „......................................................................” не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до .............................................  година (не по-малко от 30 календарни дни след датата на окончателно приемане от Възложителя на извършената от Изпълнителя работа по договора за обществената поръчка). Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата.

След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Подпис и печат:

(БАНКА)

* Възложителят допуска банковата гаранция за изпълнение да е и по образец на банката-издател, както и да съдържа и по-дълъг текст от тази бланка!

Образец № 9

До

Народно читалище „Христо Ботев – 1898“

гр. Рила, п.к. 2630,

ул. „Георги Бенковски” №: 2

Банкова гаранция

за възстановяване на авансово плащане по договор за обществена поръчка

Ние, ………………………...... (банка) със седалище и адрес на управление ……………………. с БУЛСТАТ/ЕИК, представлявано от ................................ – Изпълнителен директор, сме уведомени, че на ……………………. (дата) между Вас, ………………………............. (Възложител), като Възложител и фирма/лице ………………………, със седалище и адрес на управление ...................................., БУЛСТАТ/ЕИК………, представлявано от .............................. - ............................. като Изпълнител, е сключен договор № ………… от ……………г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”, на обща стойност …...............(цифром)....................................(словом).

В съответствие с условията по договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане за сумата …...…………. (цифром), ..................................... (словом) лева, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по договора за строителство, което е в размер на 50 % от общата стойност.

Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………….., ние, ………………………………………… (банка) се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим сума в размер на …………………….. (цифром) лева, ....................................... (словом) в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирмата/лицето…………………… не е изплатила/о обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ……. часа на ….. (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в………………..… (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. (банка).

Подпис и печат:

(БАНКА)

Образец № 10

З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: ……………...

(посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо участника) ........................................................................................., ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  ........................................... (длъжност на лицето)  на ……………………………………………………………………

(пълното наименование на участника съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: .................................., ул. „.......................................................”, № ......, бл. ........, вх. ....., ет. ........, – Изпълнител по договор за строителство № ............................... за проект: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, сумата: ...................., (.........................................................................................) без ДДС, представляваща 110 % от стойността на Авансовото плащане по договора за строителство, което е в размер на 20% от общата стойност.

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане –до  ............ (един месец след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за строителство).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: IBAN: BG57BUIB78371030004308, BIC: BUIBBGSF, при банка: СИБанк, на името на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила.

Дата на издаване: ..............................................

Място на издаване: ...................................................

Подпис за издателя: .....................................................................................

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП1

Подписаният/ата ……………………………………………………………………………,

(трите имена)

данни по документ за самоличност ………………………………………………………,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………….,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

ДЕКЛАРИРАМ:

- Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

- Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

___________________

1Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Образец № 12

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):.........................................................................................................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата за обществената поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

- Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за обществената поръчка.

- Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

- Предлагаме: срок за изпълнение на поръчката .................................../посочва се в месеци/.

Забележка: Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от  1 (един) месец  и не повече от 3 (три) месеца.

- Предлагаме: гаранционен срок от ……………………..(………….) години за извършените строително-монтажни работи.

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 пъти минималните гаранционни срокове по цитираната Наредба. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния и по-дълги от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

7. За изпълнение предмета на поръчката, предлагаме следната технологична последователност на строителните процеси:

7.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7.2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7.3. Организация и подход на изпълнение на поръчката, както изготвяне на Линеен график за изпълнение на поръчката с приложена диаграма на работната ръка:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Приложение: Технологична последователност на строителните процеси, Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка.

Забележка! Участник, който не опише към своето Техническо предложение: Технологичната последователност на строителните процеси, и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП  - Образец № 11 от документацията за участие, коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Дата, ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

Образец № 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):............................................................................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- С настоящото, Ви представяме нашата ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, Община Рила”

  - Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от …………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно …………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

- Средна часова ставка				……………	       лв./час;

- Допълнителни разходи за  труд		            ……………		%

- Допълнителни разходи върху механизация	……………		%

- Доставно-складови разходи			……………		%

- Печалба					  	……………		%

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на Количествено-стойностната сметка, попълнена съгласно Приложение 1 към Образец № 13 „Ценово предложение“ от документацията за участие.

4. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 70 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията по чл. 34 ЗОП определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това, в съответствие с чл. 70 от ЗОП

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, и органите на ДФЗ, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на 5 % от сумата по т.1.1. без вкл. ДДС, съгласно условията на документацията за участие.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение:

- Количествено-стойностна сметка, попълнена съгласно Приложение 1 към Образец № 13 „Ценово предложение“от документацията за участие на хартиен и електронен носител (CD компактдиск)

- Анализ на единичните цени на хартиен носител.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

Приложение № 1 към Образец № 13 „Ценово предложение“

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила

ВАЖНО! Навсякъде в настоящата количествено-стойностна сметка, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!!!

| Позиция | Найменование на СМР | Ед.мярка | Коли-чество | Ед. цена, без ДДС | Общо, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуващо покривно покритие oт лт ламарина | m2 | 969.05 |  |  |
| 2 | Демонтаж на дървена скара под лт ламарина | m2 | 969.05 |  |  |
| 3 | Демонтаж на дъсчена обшивка на покрив | m2 | 969.05 |  |  |
| 4 | Демонтаж на олуци от поцинкована ламарина | m' | 144.26 |  |  |
| 5 | Демонтаж стара дървена дограма | m2 | 309.68 |  |  |
| 6 | Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | m' | 181.16 |  |  |
| 7 | Извозване на строителни отпадъци до 5 км | m3 | 51.60 |  |  |
| 8 | Демонтаж на облицовка от естествен камък по фасада | m2 | 190.25 |  |  |
| 9 | Ремонт на дървена конструкция на покрив | m3 | 21.83 |  |  |
| 10 | Монтаж на PVC дограма със стъклопакет | m2 | 310.08 |  |  |
| 11 | Полагане на лт ламарина на покрив | m2 | 969.05 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на топлоизолация на покрив– минерална вата – 10 см | m2 | 969.05 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на топлоизолация по вътрешната страна на борд | m2 | 131.66 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на олуци на покрив | m' | 144.26 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка на покрив | m2 | 969.05 |  |  |
| 16 | Мазана хидроизолация | m2 | 969.05 |  |  |
| 17 | Боядисване на конструктивни дървени части и дъсчена обшивка с течност за импрегниране на дървесина против пожар | m2 | 969.05 |  |  |
| 18 | Демонтаж на настилка от балатум | m2 | 159.44 |  |  |
| 19 | Циклене и лакиране на настрилка от дюшеме-зала,балкон,сцена | m2 | 630.20 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес | m2 | 427.97 |  |  |
| 21 | Демонтаж на теракотни плочи | m2 | 43.40 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на фаянс | m2 | 176.96 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на настилка от дюшаме със скара | m2 | 257.88 |  |  |
| 24 | Боядисване с латекс | m2 | 2685.68 |  |  |
| 25 | Боядисване с водоустойчив латекс | m2 | 58.98 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на настилка от теракота | m2 | 58.23 |  |  |
| 27 | Обръщане na мазилка при врати,прозорци и витрини | m' | 430.50 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на фаянс | m2 | 204.56 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на огледала на стени | m2 | 30.52 |  |  |
| 30 | Демонтаж на мрамор от фасада | m2 | 94.12 |  |  |
| 31 | Подмяна на дъсчена обшивка по стени | m2 | 69.70 |  |  |
| 32 | Демонтаж на преградна стена от дърво на ритуална зала | m2 | 14.62 |  |  |
| 33 | Изгравдане на нова преградна стена от гипсокартон на ритуална зала | m2 | 14.62 |  |  |
| 34 | Демонтаж на седалки от балкон на театрална зала | бр. | 18.00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на топлоизолация XPS-8см. | m2 | 1440.03 |  |  |
| 36 | Изграждане на нови стени-зидария | m3 | 8.98 |  |  |
| 37 | Метална обшивка по ръбове на покрив | m2 | 21.11 |  |  |
| 38 | Боядисване с водоустойчив латекс | m2 | 117.21 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на фасадно секеле | m2 | 2775.82 |  |  |
| 40 | Демонтаж на скеле | m2 | 2775.82 |  |  |
| 41 | Доставка на стълбищен верижен транспортьор | бр. | 2.00 |  |  |
| 42 | Почистване на декоративна стена | m2 | 40.08 |  |  |
| 43 | Импрегниране на дъсчена обшивка в кино-театрална зала | m2 | 383.34 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на интериорно скеле | m2 | 561.70 |  |  |
| 45 | Демонтаж на интериорно скеле | m2 | 561.70 |  |  |
| 46 | Доставка и полагане на грунд (бетон - контакт) под естествен камък | m2 | 190.25 |  |  |
| 47 | Боядисване на конструктивни дървени части и обшивка с течност за импрегниране на дървесина против пожар | m2 | 1189.06 |  |  |
| 48 | Боядисване на дървени елементи с лаково покритие | m2 | 1189.06 |  |  |
| 49 | Очукване на компроментирана гипсова шпакловка | m2 | 2685.68 |  |  |
| 50 | Шлайфане на компроментирана гипсова шпакловка | m2 | 2685.68 |  |  |
| 51 | Полагане на гипсова шпакловка | m2 | 2685.68 |  |  |
| 52 | Доставка и полагане на грунд под латекс | m2 | 2685.68 |  |  |
| 53 | Демонтаж на парапет от стълби | m' | 10.64 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на парапет на стълби с h=120см. | m' | 10.64 |  |  |
| 55 | Полагане на бяла фасадна мазилка | m2 | 664.95 |  |  |
| 56 | Полагане на сива фасадна мазилка | m2 | 765.48 |  |  |
| 57 | Полагане на червена фасадна боя | m2 | 9.60 |  |  |
| ОВК |  |  |  |  |  |
|  | Отоплителна инсталация |  |  |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с Автоматична термозащита AxH=377x180mm, N=250W/220V | бр. | 4 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с автоматична Термозащита AxH=505x370mm, N=400W/220V | бр. | 1 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, конвекторен тип с автоматична Термозащита AxH=1180x370mm, N=1700W/220V | бр. | 4 |  |  |
| 61 | Изпробване на ел. конвектор | бр. | 9 |  |  |
|  | Вентилационна инсталация |  |  |  |  |
| 62 | тип 0.1. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система/инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 2,93 kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 3,10 kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 830 x 900 x 330 mm тегло - 62 kg 0.1. Вътрешно тяло - канален тип Qох = 10,00 Kw Qот = 11,20 kW H x L x B - 1135 x 700 x 270 mm тегло - 40 kg | бр | 1 |  |  |
| 63 | тип 0.2. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 7,30 kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 6,70 kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 900 x 800 x 1060 mm тегло - 64 kg 0.2. Вътрешно тяло - канален тип Qох = 19,10 kW Qот = 18,30 kW H x L x B - 1350 x 1060 x 400 mm тегло - 98 kg | бр | 1 |  |  |
| 64 | тип 0.3. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 13,90 kW / 400V (режим на охлаждане) Nел = 13,30 kW / 400V (режим на отопление) H x L x B - 1004 x 1004 x 1250 mm тегло - 247 kg 0.3. Вътрешно тяло - канален тип Qох = 36,00 kW Qот = 36,00 kW H x L x B - 1690 x 991 x 676 mm тегло - 160 kg | бр | 3 |  |  |
| 65 | тип 1.1. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система/инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 0,89 (0,65-1,07) kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 0,91 (0,65-1,26) kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 535 x 650 x 250 тегло - 30 kg 1.1 Вътрешно тяло Qох = 2,70 kW Qот = 3,30 kW H x L x B - 280 x 799 x 183 тегло - 9 kg | бр | 1 |  |  |
| 66 | тип 1.2. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,24 (0,56-1,40) kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 1,40 (0,55-1,80) kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 535 x 790 x 250 тегло - 37 kg 1.2 Вътрешно тяло Qох = 3,50 kW Qот = 4,80 kW H x L x B - 280 x 799 x 183 тегло - 9 kg | бр | 4 |  |  |
| 67 | тип 1.3. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,11 kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 1,45 kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 578 x 790 x 300 тегло - 40 kg 1.3 Вътрешно тяло Qох = 4,20 kW Qот = 5,60 kW H x L x B - 275 x 790 x 215 тегло - 9,0 kg | бр | 4 |  |  |
| 68 | тип 1.4. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система/инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,58 kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 1,63 kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 578 x 790 x 300 тегло - 39 kg 1.4 Вътрешно тяло Qох = 5,20 kW Qот = 6,70 kW H x L x B - 250 x 899 x 298 тегло - 13,5 kg | бр | 2 |  |  |
| 69 | тип 1.5.1. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ , състояща се от едно външно и две вътрешни тела, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,39 (0,68-1,68) kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 1,34 (0,68-1,75) kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 540 x 780 x 289 тегло - 38 kg 1.5.1 Вътрешно тяло Qох = 2,30 kW Qот = 2,60 kW H x L x B - 280 x 799 x 183 тегло - 9 kg | бр | 1 |  |  |
| 70 | тип 2.1. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система /инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,40 kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 1,42 kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 530 x 750 x 250 mm тегло - 35 kg 2.1. Вътрешно тяло - касетъчен тип Qох = 3,95 kW Qот = 4,60 kW H x L x B - 235 x 770 x 770 mm тегло - 18 kg | бр | 2 |  |  |
| 71 | тип 2.2. Доставка и монтаж на климатизатор сплит система/инвертор/ , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, Окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,85 kW / 220V (режим на охлаждане) Nел = 2,00 kW / 220V (режим на отопление) H x L x B - 650 x 830 x 3205 mm тегло - 52 kg 2.2. Вътрешно тяло - касетъчен тип Qох = 4,85 kW Qот = 5,40 kW H x L x B - 245 x 700 x 700 mm тегло - 18 kg | бр | 2 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж, с дебит V = 500m³/h; НСВ=200Ра; ел мощност N=75W/220V | бр. | 1 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж, с дебит V = 3000m³/h; НСВ=250Ра; ел мощност N=1000W/220V | бр. | 2 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø180, с дебит V=350m³/h, напор 200Pa, N =60W/230V ниво на звуково налягане 53dB(A), комплект с меки връзки | бр. | 1 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø180, с дебит V=350m³/h, напор 250Pa, N =105W/230V ниво на звуково налягане 53dB(A), комплект с меки връзки | бр. | 1 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж 1000х500, с дебит V=6000m³/h, Напор 350Pa, N =3000W/230V ниво на звуково налягане 53dB(A), комплект с меки връзки | бр. | 2 |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок 1000х1000 с мощност 48kW | бр. | 1 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на канален шумозаглушителна Ø180, L=1000mm | бр. | 2 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж на канален шумозаглушител кулисен 1000х500 с L=1000mm | бр. | 1 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на канална филтърна секция G4 Ø180 | бр. | 1 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на канална филтърна секция G4 400x200 | бр. | 2 |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж на канална филтърна секция G4 1000x500 | бр. | 1 |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на канален ел. нагревател Ø180 с мощност N=5,0kW/230V | бр. | 1 |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж на подвижна жалузйна решетка Ø180 с ел.задвижка | бр. | 1 |  |  |
| 85 | Доставка и монтаж на подвижна жалузйна решетка 400x200 с ел.задвижка | бр. | 2 |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж на подвижна жалузйна решетка 1000x500 с ел.задвижка | бр. | 1 |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на фасадна решетка Æ180 с предпазна мрежа | бр. | 1 |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на конусен смукател DVS 160 | бр. | 3 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на конусен нагнетател P- DVS 160 | бр. | 3 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 400х200 | бр. | 1 |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на фасадна решетка 400х200 с предпазна мража | бр. | 2 |  |  |
| 92 | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип РCХР 1200х400 | бр. | 7 |  |  |
| 93 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка тип SHND 600х200 | бр. | 5 |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка тип SHND 600х300 | бр. | 4 |  |  |
| 95 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка тип SHND 1200х400 | бр. | 2 |  |  |
| 96 | Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка, тип SPK - 4 519 | бр. | 4 |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж на таванна вентилационна решетка, таванен дифузор тип SRR – N 315 | бр. | 6 |  |  |
| 98 | Доставка и монтаж на wентилационна решетка, тип "завихрящ таванен дифузор", С регулиране на ламелите чрез термичен регулатор, тип RWR-4 500 + TC | бр. | 9 |  |  |
| 99 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 1200х650, с предпазна мрежа и F ж.с=0,55m2, с 30% замреженост | бр. | 1 |  |  |
| 100 | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2700 mm | m2 | 320 |  |  |
| 101 | Също, но фасонни | m2 | 35 |  |  |
| 102 | Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø180 | m | 24 |  |  |
| 103 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø180 | бр. | 8 |  |  |
| 104 | Доставка и монтаж на гъвкав изолиран въздуховод Æ200 | m | 55 |  |  |
| 105 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата за въздуховоди, с дебелина на Изолацията d=30mm, бандажирана с алуминиева самозалепваща се лента | m2 | 355 |  |  |
| 106 | Доставка и монтаж на регулираща клапа 400х200 | бр. | 2 |  |  |
| 107 | Доставка и монтаж на регулираща клапа 400х300 | бр. | 3 |  |  |
| 108 | Доставка и монтаж на регулираща клапа 500х300 | бр. | 2 |  |  |
| 109 | Изпробване на вентилатор за стенен монтаж с дебит до 500 m3/h | бр. | 1 |  |  |
| 110 | Изпробване на вентилатор за стенен монтаж с дебит до 3000 m3/h | бр. | 2 |  |  |
| 111 | Изпробване на вентилатор за канален монтаж с дебит до 360 m3/h | бр. | 2 |  |  |
| 112 | Изпробване на вентилатор за канален монтаж с дебит до 6000 m3/h | бр. | 2 |  |  |
| 113 | Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна система – 30бр. | h | 72 |  |  |
| 114 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на Въздуховоди и уреди | kg | 250 |  |  |
| 115 | Минизиране и двукратно боядисване с блажна боя на стоманена конструкция | m2 | 30 |  |  |
| ВиК |  |  |  |  |  |
|  | ПОДМЯНА НА СВО |  |  |  |  |
| 116 | СВО | бр. | 1.00 |  |  |
| 117 | См.№1-водопроводна мрежа | бр. | 1.00 |  |  |
|  | Строителни работи |  |  |  |  |
| 118 | Разваляне и възстановяване трошенокаменна настилка (20% от L) | м2 | 5.16 |  |  |
| 119 | Разваляне и възстановяване асф.настилка, (80% от L) | м2 | 20.64 |  |  |
| 120 | Изкоп с огр.ширина 1.2до4м - ръчно в земни почви неукрепен Н до 2м (10%) | м3 | 2.43 |  |  |
| 121 | Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м.и дълб.2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва (10%) | м3 | 2.43 |  |  |
| 122 | Изкоп с багер зем.почви при 1 ут.у-вие на транспорт | м3 | 6.75 |  |  |
| 123 | Изкоп с багер зем.почви при 1 ут.у-вие на отвала | м3 | 24.30 |  |  |
| 124 | Натоварване с багер на транспорт | м3 | 11.61 |  |  |
| 125 | Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. rли 2м верт.разстояние - ръчно | м3 | 2.43 |  |  |
| 126 | Превоз с камиони на з.п. с натоварване и разтоварване на 15 км | м3 | 11.61 |  |  |
| 127 | Разриване с булдозер зем.почви с пробег до 40м при норм.условия | м3 | 11.61 |  |  |
| 128 | Доставка на бетон за подложка под тръби | м3 | 2.25 |  |  |
| 129 | Доставка на пясък и засипване на тръби с ръчна трамбовка на пластове от 10см | м3 | 4.50 |  |  |
| 130 | Обратен насип и засипване на тръби с ръчна трамбовка на пластове от 10см | м3 | 17.55 |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |
| 131 | Доставка и монтаж ПЕ тип DN 90 PN10 | м | 15.00 |  |  |
| 132 | Доставка и монтаж СК DN80 | бр. | 1.00 |  |  |
| 133 | Доставка и монтаж тротоарен СК DN90 | бр. | 1.00 |  |  |
| 134 | Полагане на лента с метална нишка | м | 15.00 |  |  |
| 135 | Полагане на сигнална лента | м | 15.00 |  |  |
| 136 | Доставка и монтаж на тройници 100/80 | бр. | 1.00 |  |  |
| 137 | Доставка и монтаж ПХ70/80 | бр. | 1.00 |  |  |
| 138 | Доставка и монтаж ТРОЙНИК 80/80 | бр. | 1.00 |  |  |
| 139 | Доставка и монтаж ФЛ.НАКРАЙНИК Ф90 | бр. | 2.00 |  |  |
| 140 | Доставка и монтаж СВ.ФЛАНЕЦ Ф80 | бр. | 2.00 |  |  |
| 141 | Опорни блокове | бр. | 2.00 |  |  |
| 142 | Водочерпене с помпа до 500 л/мин и вис. 20 до 32 м | мсм | 5.00 |  |  |
|  | Водопровод |  |  |  |  |
| 143 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби /PPR PN16/ ф 20 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за студена вода | м | 90.00 |  |  |
| 144 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби /PPR PN20/ l ф 20 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за топла вода | м | 50.00 |  |  |
| 145 | Доставка и монтаж на поцинк.тр. 2" вкл.фитинги | м | 60.00 |  |  |
| 146 | Доставка и монтаж на стоманени черни тръби ф65 вкл.фитинги | м | 50.00 |  |  |
| 147 | Доставка и монтаж на поцинк. тр. 3"вкл.фитинги | м | 5.00 |  |  |
|  | Изолация за тръби |  |  |  |  |
| 148 | Доставка и монтаж тръбна изолация за водопровод ст. т. и ц. Вода / за ф20/ вкл.и поц.тр. | м | 90.00 |  |  |
| 149 | Доставка и монтаж тръбна изолация за водопровод ст. т. и ц. Вода / за ф2'' вкл.и поц.тр. | м | 60.00 |  |  |
| 150 | Доставка и монтаж на укрепители за водопровод в сграда | бр. | 128.00 |  |  |
|  | Спирателна арматура |  |  |  |  |
| 151 | Доставка ,монтаж и укрепване СК ф20 | бр. | 21.00 |  |  |
| 152 | Доставка ,монтаж и укрепване СК ф3'' | бр. | 21.00 |  |  |
| 153 | Доставка, монтаж и укрепване на спирателни кранове ф2'' с изпразнител | бр. | 2.00 |  |  |
| 154 | Доставка, монтаж и укрепване на спирателни кранове ф3'' с изпразнител | бр. | 1.00 |  |  |
| 155 | Доставка, монтаж и укрепване на филтър ф3" | бр. | 1.00 |  |  |
| 156 | Доставка, монтаж и укрепване на възвратни кранове ф20 | бр. | 6.00 |  |  |
| 157 | Доставка, монтаж и укрепване на възвратни кранове ф65 | бр. | 1.00 |  |  |
| 158 | Доставка и монтаж на ПК 2" и луксозна касета | бр. | 16.00 |  |  |
| 159 | Смесителни батерии за тоалетни мивки /стоящи/ | бр. | 12.00 |  |  |
| 160 | Доставка и монтаж на меки връзки за тоалетни мивки | бр. | 24.00 |  |  |
| 161 | Доставка и монтаж на ел.бойлер 50л | бр. | 1.00 |  |  |
| 162 | Доставка и монтаж на ел.бойлер 10л | бр. | 2.00 |  |  |
| 163 | Доставка и монтаж на проточен бойлер | бр. | 3.00 |  |  |
| 164 | Водомер за студена вода комбиниран 2/45 м3/ч-доставка и монтаж | бр. | 1.00 |  |  |
| 165 | Eлектромагнетвентил ф65-доставка и монтаж | бр. | 1.00 |  |  |
| 166 | Дренчерни глави за дренчерна завеса 1/2'' | бр. | 12.00 |  |  |
| 167 | Хидравлично изпитване на водопровод | м | 255.00 |  |  |
| 168 | Дезинфекция на водопровод | м | 255.00 |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |
| 169 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф50/1.8 за канал вкл. фасонни части и укрепване | м | 60.00 |  |  |
| 170 | Доставка и монтаж РVС тръби ф110/2,2мм за канал вкл. фасонни части | м | 50.00 |  |  |
| 171 | Доставка и монтаж РVС тръби ф80 мм дебелостенни за водосточни тръби | м | 140.00 |  |  |
| 172 | РVС ф110/3,2мм дебелостенни | м | 20.00 |  |  |
| 173 | РVС ф160/4,7мм дебелстенни | м | 20.00 |  |  |
| 174 | РО ф 110 | бр. | 15.00 |  |  |
| 175 | РО ф80 | бр. | 15.00 |  |  |
| 176 | Укрепители за вертикален канал ф 110 | бр. | 15.00 |  |  |
| 177 | Изпитване на канализация по етажи | м | 110.00 |  |  |
| 178 | Изпитване на канализация хоризонтална | м | 40.00 |  |  |
| 179 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 12.00 |  |  |
| 180 | Доставка и монтаж клозетно седало моноблок | бр. | 1.00 |  |  |
| 181 | Доставка и монтаж клекало | бр. | 14.00 |  |  |
| 182 | Доставка и монтаж писоар | бр. | 2.00 |  |  |
| 183 | Подов сифон 10/10 рогов | бр. | 1.00 |  |  |
| 184 | Подов сифон прав ф100 | бр. | 1.00 |  |  |
| 185 | Доставка и монтаж на в ПВКф110 | бр. | 1.00 |  |  |
| 186 | Изкоп в сграда | м3 | 3.00 |  |  |
| 187 | Обратна засипка | м3 | 3.00 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 188 | Демонтаж на поцинкопвани тръби ф1/2'' | м | 90.00 |  |  |
| 189 | Демонтаж на батерии за мивки | бр. | 12.00 |  |  |
| 190 | Демонтаж на арматури | бр. | 14.00 |  |  |
| 191 | Демонтаж на PVC-тръби ф50 | м | 55.00 |  |  |
| 192 | Демонтаж на PVC-тръби ф110 | м | 50.00 |  |  |
| 193 | Демонтаж на тоалетни мивки | бр. | 12.00 |  |  |
| 194 | Демонтаж на клекало | бр. | 14.00 |  |  |
| 195 | Демонтаж на писоар | бр. | 2.00 |  |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |
| 196 | Контакти 220V, 16А – „шуко” скрит монтаж | бр. | 50.00 |  |  |
| 197 | Ел.ключ – обикновен прекъсвач 10А | бр. | 47.00 |  |  |
| 198 | Ел.ключ – стълбищно осветл. 10А | бр. | 10.00 |  |  |
| 199 | Разклонителни кутии | бр. | 10.00 |  |  |
| 200 | Осветително тяло тип “плафониера” IP21 | бр. | 22.00 |  |  |
| 201 | Осветително тяло тип “плафониера” - влагоустойчива- IP 44 | бр. | 19.00 |  |  |
| 202 | Осветително тяло тип луминесцентно 2 бр.осветители 36 IP21 | бр. | 149.00 |  |  |
| 203 | Енергоспестяващи лампи PL 20 W. | бр. | 41.00 |  |  |
| 204 | Осветително тяло луминесцентно тип ТВS300 с 4 TL – D флуоресцентни Лампи 4 х18 W. | Компл. | 19.00 |  |  |
| 205 | Осветително тяло тип „луна” с МХЛ 70W | бр. | 28.00 |  |  |
| 206 | Евакуационно осветително тяло (табела) с двойно захранване – От мрежата и автономна батерия | бр. | 10 |  |  |
| 207 | Проводник тип СВТ – 3х2.5 | м. | 650 |  |  |
| 208 | Проводник тип СВТ – 3х1.5 | м. | 50.00 |  |  |
| 209 | Проводник тип СВТ – 3х4 | м. | 30 |  |  |
| 210 | Проводник тип СВТ – 3х16 | м. | 30 |  |  |
| 211 | Проводник тип СВТ – 5х25 | м. | 30 |  |  |
| 212 | Автоматичен прекъсвач тип C60 1P/6А. | бр. | 1.00 |  |  |
| 213 | Автоматичен прекъсвач тип C60 1P/10А. | бр. | 1.00 |  |  |
| 214 | Автоматичен прекъсвач тип C60 1P/16А. | бр. | 4.00 |  |  |
| 215 | Автоматичен прекъсвач тип C60 1P/20А. | бр. | 13.00 |  |  |
| 216 | Автоматичен прекъсвач тип C60 1P/25А. | бр. | 6.00 |  |  |
| 217 | Автоматичен прекъсвач тип C60 1P/50А. | бр. | 2.00 |  |  |
| 218 | Автоматичен прекъсвач тип C120 1P/125А. | бр. | 1.00 |  |  |
| 219 | Мощностен разединител с лят корпус INS 3P -100A | бр. | 1.00 |  |  |
| 220 | Мощностен разединител с лят корпус INS 3P -160A | бр. | 1.00 |  |  |
| 221 | Мощностен разединител тип I 3P 125А | бр. | 2.00 |  |  |
| 222 | Мощностен разединител тип I 3P 100А | бр. | 1.00 |  |  |
| 223 | Табло окачен монтаж тип Prizma P – с плътна метална врата | бр. | 2.00 |  |  |
| 224 | Гофрирана тръба Ф16 мм. | м. | 10.00 |  |  |
| 225 | Гофрирана тръба Ф23 мм. | м. | 20.00 |  |  |
| 226 | РVС кабелен канал 25/16 | м. | 50.00 |  |  |
| 227 | РVС кабелен канал 40/25 | м. | 70.00 |  |  |
| 228 | РVС кабелен канал 80/40 | м. | 80.00 |  |  |
| 229 | Поцинкована шина 40/4 мм. | м. | 50.00 |  |  |
| 230 | Заземителна клема проводник Ф8 - шина 40мм | бр. | 8.00 |  |  |
| 231 | Горещопоцинковано въже Ф10 | м. | 60.00 |  |  |
| 232 | Заземителен кол Ф20/1500мм | бр. | 10.00 |  |  |
| 233 | Скоби за закрепване към фасадата | бр. | 75.00 |  |  |
| ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  | I. Доставка на апаратура |  |  |  |  |
| 234 | Пожароизвестителна централа IFS 7002 | бр. | 1.00 |  |  |
| 235 | Оптично-димен пожароизвестител адресируем 7130 с основа | бр. | 42.00 |  |  |
| 236 | Оптично-димен пожароизвестител конвенционален 3030 с основа | бр. | 2.00 |  |  |
| 237 | Разклонителна кутия тип 7150 | бр. | 2.00 |  |  |
| 238 | Ръчен пожароизвестител адресируем 7150 | бр. | 6.00 |  |  |
| 239 | Адресен адаптер 7201 | бр. | 1.00 |  |  |
| 240 | Сирена вътрешна адресируема 7204 | бр. | 1.00 |  |  |
| 241 | Сирена външна с лампа SB1125 | бр. | 2.00 |  |  |
|  | II. Доставка на материали |  |  |  |  |
| 242 | Кабел ШВПС 3x1,50mm² | m. | 40.00 |  |  |
| 243 | Кабел J-Y/L/Y 2x0,75mm² | m. | 750.00 |  |  |
| 244 | Кабелен канал 18х13mm | m. | 550.00 |  |  |
| 245 | Гофрирана трудногорима тръба Ø13 | m. | 50.00 |  |  |
| 246 | Болт анкерен Ø6 | бр. | 4.00 |  |  |
| 247 | Дюбел Ø6 с винт | бр. | 120 |  |  |
| 248 | Акумулатори 12V/18Ah | бр. | 2.00 |  |  |
| 249 | Огнезащитна смес | кг. | 2.00 |  |  |
|  | III. Строително – монтажни работи |  |  |  |  |
| 250 | Полагане на кабел в гофрирана тръба | м. | 60.00 |  |  |
| 251 | Полагане на кабел в кабелен канал | м. | 650.00 |  |  |
| 252 | Полагане на кабел открито по скоби | м. | 50.00 |  |  |
| 253 | Пробиване на проходни отвори Ø20 за въвеждане на кабел | бр. | 30.00 |  |  |
| 254 | Замазване на отвори с огнезащитна смес | бр. | 30.00 |  |  |
| 255 | Монтаж на пожароизвестителна централа | бр. | 1.00 |  |  |
| 256 | Монтаж на оптично-димен ПИ, адресируем | бр. | 33.00 |  |  |
| 257 | Монтаж на оптично-димен пожароизвестител конвенционален с основа | бр. | 11.00 |  |  |
| 258 | Монтаж на ръчен пожароизвестител адресируем | бр. | 3.00 |  |  |
| 259 | Монтаж на адресен адаптер | бр. | 2.00 |  |  |
| 260 | Монтаж на сирена вътрешна адресируема | бр. | 1.00 |  |  |
| 261 | Монтаж на сирена външна с лампа | бр. | 2.00 |  |  |
| 262 | Направа на суха разделка на кабел до 2,50мм² | бр. | 396.00 |  |  |
| 263 | Оголване на кабелни жила до 2,50мм² | бр. | 726.00 |  |  |
| 264 | Прозвъняване на кабелни жила до 2,50мм² | бр. | 794.00 |  |  |
| 265 | Подвързване на кабелни жила до 2,50мм² | бр. | 794.00 |  |  |
|  | IV. Пусково-наладъчни работи |  |  |  |  |
| 266 | Програмиране на ПИ централа | бр. | 1.00 |  |  |
| 267 | Привеждане в работно състояние на ПИ централа | бр. | 1.00 |  |  |
| 268 | Привеждане в работно състояние на ПИ датчик | бр. | 47.00 |  |  |
| 269 | Привеждане в работно състояние на адресен адаптер | бр. | 2.00 |  |  |
| 270 | Привеждане в работно състояние на сирена | бр. | 3.00 |  |  |
| ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |
| 271 | Доставка и монтаж на прахов пожарогасител – 6kg | бр. | 8 |  |  |
| 272 | Доставка и монтаж на прахов пожарогасител – 12kg | бр. | 1 |  |  |
| 273 | Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg | бр. | 5 |  |  |
| 274 | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l | бр. | 9 |  |  |
| ОБЩО (ЛВ. БЕЗ ДДС): |  |  |  |  |  |
| 20% ДДС: |  |  |  |  |  |
| ОБЩО (ЛВ. С ДДС): |  |  |  |  |  |

ГЛАВА ОСМА: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 1898”, ГР. РИЛА, ОБЩИНА РИЛА“

Публикуван в

„Профил на купувача” -  http://grad-rila.nit.bg

Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника.